## Sheet1
[K-Digital] 프로젝트형 AI 서비스 개발 (A)
WBS(Work Breakdown Structure)
팀명 | 독심술 하는 1조 | 프로젝트 타이틀 |  |  | 자연어 처리를 통한 AI MOOD DIARY
구분 | 공정 | 완료율 | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 담당자 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일
[7 empty] | 2020-04-05 | 2020-04-06 | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 2020-04-09 | 2020-04-12 | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 2020-04-19 | 2020-04-20 | 2020-04-21 | 2020-04-22 | 2020-04-23 | 2020-04-27
프로젝트 관리 | 프로젝트 수행계획 수립 | 100% | 1일 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 공동 | bar: 2020-04-05
| 프로젝트 착수 보고(Kick-Off) | 100% | 1일 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 공동 | bar: 2020-04-09
| 중간보고 및 확인 | 100% | 1일 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 공동 | bar: 2020-04-14
| 종료보고 및 확인 | 100% | 1일 | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 공동 | bar: 2020-04-23
프로젝트 수행 | 주제 선정
| 주제 탐색 리서치 | 100% | 1일 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 공동 | bar: 2020-04-05
| 세부 요구사항 정의 | 100% | 1일 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 공동 | bar: 2020-04-05
데이터 수집 및 탐색적 분석
| 주제 관련 도메인 리서치 | 100% | 1일 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 공동 | bar: 2020-04-05
| 단발성, 연속성 대화 데이터 탐색 | 100% | 5일 | 2021-04-05 | 2021-04-09 | 공동 | bar: 2020-04-05 to 2020-04-09
| 한국어 처리 패키지 비교, 분석 | 100% | 3일 | 2021-04-08 | 2021-04-12 | 공동 | bar: 2020-04-08 to 2020-04-12
| 단발성 대화 데이터 전처리 | 100% | 2일 | 2021-04-09 | 2021-04-12 | 공동 | bar: 2020-04-09 to 2020-04-12
| 연속적 대화 데이터 전처리 | 100% | 2일 | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 공동 | bar: 2020-04-12 to 2020-04-13
| 감정별 단어 빈도분석 및 워드클라우드 사용 | 100% | 1일 | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 공동 | bar: 2020-04-12
| 데이터 통합 및 탐색적 데이터 분석 | 100% | 1일 | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 공동 | bar: 2020-04-13
| 긍정 대화 데이터 탐색(추가) | 100% | 1일 | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 공동 | bar: 2020-04-16
| 긍정 대화 데이터 전처리 | 100% | 1일 | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 공동 | bar: 2020-04-16
| 데이터 모델링 | 100%
| 7가지 감정 모델링 | 100% | 3일 | 2021-04-14 | 2021-04-16 | 공동 | bar: 2020-04-14 to 2020-04-16
| 5가지 감정 모델링 | 100% | 1일 | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 공동 | bar: 2020-04-16
| 3가지 감정 모델링 | 100% | 2일 | 2021-04-19 | 2021-04-20 | 공동 | bar: 2020-04-19 to 2020-04-20
| 최종 모델 선정 및 파라미터 업데이트 | 100% | 2일 | 2021-04-20 | 2021-04-21 | 공동 | bar: 2020-04-20 to 2020-04-21
프로젝트 발표
| 제출용 코드 정리 | 100% | 1일 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 김용현 | bar: 2020-04-21
| 프로젝트 PPT 제작 | 100% | 3일 | 2021-04-21 | 2021-04-23 | 김혜빈, 최문선 | bar: 2020-04-21 to 2020-04-23
| 프로젝트 발표 | 100% | 1일 | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 김희진 | bar: 2020-04-27